附件2：

“手牵手——农村青少年阅读行动”方案

一、活动主题

“手牵手——农村青少年阅读行动”是一次以农村青少年为主要对象的全民阅读活动，旨在以读书为载体，引领广大城乡青少年阅读农村、了解农村、热爱农村，为家乡的建设和发展贡献力量。广播电视大学图书馆和各级各类图书馆通过为农村欠发达地区提供必要的纸质书籍和电子资源，增进城乡青少年对农村的了解，促进城乡青少年阅读的互助，达到提升农村青少年的阅读水平和文化科学素质的目的。

主题: 用书籍滋养心灵的沃土

二、活动组织

主办单位：中国图书馆学会、中央广播电视大学

合作伙伴：中国农学会、中国农村专业技术协会、农家书屋杂志社

协办单位：全国各省市少儿图书馆、全国省级广播电视大学图书馆、中央广播电视大学出版社

三、组织形式

（一）活动组委会由中国图书馆学会和中央广播电视大学共同组成，组委会办事处设在中央广播电视大学图书馆，负责活动的组织协调工作。

（二）活动组委会将为本次活动设立专题网站，负责发布活动通知、报道活动动态、组织网上申报、提供活动交流和发放活动手册以及通报相关信息等。

（三）中央广播电视大学组织教育部“一村一名大学生计划” （简称“一村一”）远程教育学生加入本次活动，以招收“一村一”学生的基层电大为组织单位。

（四）中央电大发展援助项目受援单位、示范性基层电大等作为基层活动单位组织本地区的阅读活动。此外，组委会将开展受援电大图书援助行动，鼓励示范性基层电大参评“农村青少年阅读示范区”等。

（五）通过网络互动和评奖等形式，鼓励城乡青少年自愿参与本活动，通过活动进乡村等形式，鼓励社会各界人士踊跃参与。

（六）组委会将邀请中央电视台、中央人民广播电台、中国教育电视台、人民日报、光明日报、中国教育报、中国文化报、中华读书报、《博览群书》杂志、新华书目报、中国青年报、中国少年报以及人民、新浪、搜狐等网络媒体进行本次活动的宣传报道。

四、活动时间和范围

（一）活动时间：2010年4月至2011年4月。

（二）活动范围：以广播电视大学师生为主体，带动广大城乡青少年参与。

1.教育部“一村一名大学生计划”学生。

2.中央电大发展援助项目受援单位、示范性基层电大。

3.省级广播电视大学统筹本省基层电大活动的开展，并与本省图书馆系统、教育厅（局）、农业厅（局）、科普等部门合作，结合本地优势，开展各项活动。

4.鼓励广大农村青少年参加，并在本地电大的组织下开展活动。

5.联系“农家书屋”等联合开展该项活动，并具体组织读书征文等活动。

五、活动内容

（一）活动安排

1.第一阶段（2010年4月至2010年6月）阅读资源进乡村。

2.第二阶段（2010年7月至2010年9月）青少年阅读在城乡。

3.第三阶段（2010年10月至2011年1月）开展以“用书籍滋养心灵的沃土”农村青少年阅读征文活动。

4.第四阶段（2011年2月至2011年4月）评选与总结。

（二）具体项目

1.启动仪式及活动主题网站开通（2010年4月）；

2.百种图书推荐；

3.捐书、赠书仪式，资源配送等；

4.专家讲座进农家；

5.农村青少年主题阅读行动；

6.“用书籍滋养心灵的沃土”阅读征文活动；

7.“农村青少年阅读示范区”或其他具有代表性的活动样板评选；

8.开展主题调研；

9.冠名支持。